## Slide 1: 十一月深大U站策划案
数院xU站
11.01-11.30

## Slide 2
/ Contents
目 录
数学之美，引领思维
趣味数独 推理风暴
数字脑筋急转弯
逢7小游戏
03
铭记相逢，感恩相遇
贺卡传递真情
星语心愿
04
弘扬奥运知识，
畅想奥运风云
奥运连连看
你画/划我猜
01
同心协力，抗疫同行
趣味套圈
我与疫情
02

## Slide 3: 弘扬奥运知识，畅想奥运风云
NO.01 奥运连连看
NO.02 你画/划我猜
/01

## Slide 4: 奥运连连看
[时间] 11.01-11.03
[人员安排] 一名工作人员负责宣传奥运相关知识；另一名工作人员负责引导参与者进行小游戏。
[场地安排] 只需要利用U站的桌子。
[活动内容] 工作人员宣传奥运主题并邀请参与者参与游戏，提供笔及题目，让参与者尝试自行完成匹配题目。
[备注] 题目类型见附录，铅笔及纸张印刷费用详见经费预算。

## Slide 5: 你画/划我猜
[时间] 11.04-11.06
[人员安排] 一名工作人员负责宣传奥运相关知识；另一名工作人员负责引导参与者进行小游戏。
[场地安排] 只需要利用U站的桌子。
[活动内容] 工作人员宣传奥运主题并邀请参与者参与游戏，若有多名参与者可让其自行分配画（划）与猜的角色；若只有一名参与者，则由工作人员来画或比划。
[备注] 题目类型见附录，铅笔及纸张印刷费用详见经费预算。

## Slide 6: 同心协力，抗疫同行
NO.03 趣味套圈
NO.04 我与疫情
/02

## Slide 7: 趣味套圈
[时间] 11.07-11.09
[人员安排] 一名工作人员负责发放套圈；一名工作人员负责问答兑奖；两人可视情况分工引导路人参加并解说规则。
[场地安排] 只需要利用U站的桌子，和门前的场地。
[活动内容] 工作人员事先摆好被套物品，引导人们参与活动并解说规则。每位路人将事先获得3个套圈，若套中物品则回答问题获取奖品；若前三次并无套中则需回答问题获得套圈，答对一次问题可获得3个套圈。
（物品详情见附录一）
[备注] 获奖规则见附录。

## Slide 8: 我与疫情
[时间] 11.10-11.12
[人员安排] 如果不止一个人，则两名工作人员可以分开指导两个步骤的进行。
[场地安排] 展板放置在桌上或者挂在墙上。大卡纸拼合贴墙上。其余只需利用桌子。
[活动内容] 取一张大展板或大卡纸拼合作为背景板，邀请参与者在信纸或便利贴（信纸和便利贴可让参与者自行选择需要哪种）上写上自己在疫情期间生活和心理上发生的变化，对自己的成长和未来的规划有什么影响等。然后在参与者完成后让其将信或便利贴贴在背景板上，完成后工作人员给予积分，若套圈活动有剩余奖品可在给予积分的同时派发给此次活动获得二等奖以上积分的参与者，先到先得。
[备注] 获奖规则见附录。

## Slide 9: 数学之美，引领思维
NO.05 趣味数独
NO.06 推理风暴
NO.07 数字脑筋急转弯
NO.08 逢7小游戏
/03

## Slide 10: 趣味数独
[时间] 11.13-11.15
[人员安排] 一名工作人员负责分发数独题目，另一名则负责核对答案。
[场地安排] 只需要利用U站的桌子。
[活动内容] 准备专门的数独题书本和铅笔，由工作人员挑选题目，让答题者解答数独题，且一名志愿者需计时。
[备注] 相关数独题书详见附录；提供铅笔、橡皮；已完成的题目不可再答；尽量出简单的数独。

## Slide 11: 推理风暴
[时间] 11.16-11.18
[人员安排] 一名志愿者负责核对答案，一名志愿者负责讲解题目。
[场地安排] 将打印了题目的纸张贴在展板上，提供给路人观看。
[活动内容] 准备推理题目，打印后贴在展板上，游客思考后向工作人员阐述答案和推理过程。答题结束后工作人员负责解释答案。
[备注] 避免游客通过网络搜索题目作弊。题目详见附录。

## Slide 12: 数字脑筋急转弯
[时间] 11.19-11.21
[人员安排] 一名志愿者负责出题且校对答案；另一名志愿者统计答对题数。
[场地安排] 只需要利用U站的桌子。
[活动内容] 准备脑筋急转弯题目，打印后贴在展板上，参与者思考后向工作人员阐述答案。
[备注] 避免游客通过网络搜索题目作弊。题目详见附录。

## Slide 13: 逢7小游戏
[时间] 11.22-11.24
[人员安排] 两名志愿者负责数字接龙。
[场地安排] 只需靠近站台即可。
[活动内容] 志愿者与答题者一起进行数字接龙，遇到跟“7”相关的数字(带有7或7的倍数）就喊“过”，没有反应过来或没喊的人直接淘汰。直到最后一人为胜者。
[备注] 人多的时候可以一起进行游戏；人少则志愿者一同参与。志愿者出题可以从任何数字开始。

## Slide 14: 铭记相逢，感恩相遇
NO.09 贺卡传递真情
NO.10 星语心愿
/04

## Slide 15: 贺卡传递真情
[时间] 11.25-11.27
[人员安排] 一名工作人员负责宣传感恩节与感恩；另一名工作人员负责引导参与者制作贺卡。
[场地安排] 只需要利用U站的桌子。
[活动内容] 工作人员宣传感恩主题并邀请参与者制作贺卡，提供空白卡片和空白扇子让参与者尝试自行diy贺卡，该活动不设奖项，贺卡和扇子完成后参与者可选择留下或者自行带走并可领取留言夹。
[备注] 展示贺卡模板详见附录；提供的卡片、扇子、彩笔详见经费预算。

## Slide 16: 星语心愿
[时间] 11.28-11.30
[人员安排] 如果不止一个人，则两名工作人员可以分开指导两个步骤的进行。
[场地安排] 展板或者大卡纸可放置在桌上或者挂在墙上。其余只需利用桌子。
[活动内容] 取一张大卡纸或者展板作为心愿墙，邀请参与者在便利贴上写上自己的心愿或者期许贴在心愿墙上；完成后领取上一个陌生人留下的祝福并在卡片上写上一句对下一个陌生人的祝福并可领取留言夹。
[备注] 根据现有物资选择利用什么作为心愿墙；工作人员可以提前写好给下一个人的祝福，以免出现有参与者领取不到祝福的情况。

## Slide 17: Thanks.